## Hoja1
Desarrollo de los componentes de gestión de usuarios y autentificación
Tarea	Tiempo Planificado
	Día 01				Día 02				Día 03				Día 04				Día 05				Día 06				Día 07
Gestión de usuarios
Análisis
Diseño
Codificación
Inspección
Gestión de sesión
Análisis
Diseño
Codificación
Inspección
Revisión Técnica

Desarrollo de los componentes de gestión de espacios
Tarea	Tiempo Planificado
	Día 08				Día 09				Día 10				Día 11				Día 12				Día 13				Día 14
Gestión de áreas
Análisis
Diseño
Codificación
Inspección
Gestión de materias
Análisis
Diseño
Codificación
Inspección
Gestión de gestiones
Análisis
Diseño
Codificación
Inspección
Gestión de carreras
Análisis
Diseño
Codificación
Inspección
Revisión Técnica

Desarrollo de los componentes de gestión de grupos y equipos
Tarea	Tiempo Planificado
	Día 15				Día 16				Día 17				Día 18				Día 19				Día 20				Día 21
Gestión de grupos
Análisis
Diseño
Codificación
Inspección
Gestión de equipos
Análisis
Diseño
Codificación
Inspección
Gestión de comunidades
Análisis
Diseño
Codificación
Inspección
Revisión Técnica

Desarrollo de los componentes de gestión de módulos
Tarea	Tiempo Planificado
	Día 15				Día 16				Día 17				Día 18				Día 19				Día 20				Día 21
Gestión de grupos
Análisis
Diseño
Codificación
Inspección
Gestión de equipos
Análisis
Diseño
Codificación
Inspección
Gestión de comunidades
Análisis
Diseño
Codificación
Inspección
Revisión Técnica